## แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2569
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับ | รายการ/กิจกรรม | ความถี่ | ปี พ.ศ. 2569
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้ดำเนินงานสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
| กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้ดำเนินงานสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ทั้ง 6 หมวด (อ้างอิงจากแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสำนักงานสีเขียว) | 6 ครั้ง/เดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1- 6
2. กิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละหมวด
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.1 | การทบทวนและกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1
1.2 | การทบทวน/ปรับปรุงรายชื่อคณะทำงาน และบทบาทหน้าที่ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1
1.3 | การนำข้อมูลประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของปีที่ผ่านมามาทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1
1) ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมของสำนักงาน
2) ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3) ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
1.4 | การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1
1.5 | การทบทวน ปรับปรุง และจัดทำค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1
1.6 | การเก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก | ทุกเดือน | [12 empty] | คณะทำงานและเลขานุการ หมวดที่ 1
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
2.1 | การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสำนักงานสีเขียว
| - กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว | 1 ครั้ง/ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 2
(อ้างอิงจากแผนการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสำนักงานสีเขียว)
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว (KM) (อ้างอิงจากแผนการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสำนักงานสีเขียว)
- การจัดทำแบบประเมินก่อนและหลังกิจกรรมการให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อ้างอิงจากแผนการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสำนักงานสีเขียว)
2.2 | การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
2.2.1 | การสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ การแจ้งเวียนในระบบสารบรรณ กลุ่ม Line ของหน่วยงาน กิจกรรม Morning talk และการประชุมของหน่วยงาน เป็นต้น | ทุกเดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 2
2.2.2 | มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ | ทุกเดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 2
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการขยะและของเสียในหน่วยงาน
- การให้ความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก
- การเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
2.3 | การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
| - จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | 1 ปี/ครั้ง | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 2
| - เก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | ทุกเดือน
| - สรุปผลข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | 1 ปี/ครั้ง
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
3.1 | การใช้น้ำ
| - ทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการใช้น้ำให้บุคลากรได้รับทราบ เช่น บอร์ด และสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำแก่บุคลากรในหน่วยงาน | 1 ปี/ครั้ง | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 3
| - การจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำ | ทุกเดือน
| - การกำหนดมาตรการ/แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด | 1 ครั้ง/ปี
3.2 | การใช้พลังงานไฟฟ้า
| - การกำหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้ไฟ | 1 ปี/ครั้ง | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 3
| - การจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟ | ทุกเดือน
| - กิจกรรมการให้ความรู้แนวทางการใช้ไฟอย่างประหยัด | 1 ปี/ครั้ง
3.3 | การใช้กระดาษและอุปกรณ์ ภายในหน่วยงาน
| - การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระดาษอย่างประหยัด เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ ดังนี้ | 1 ปี/ครั้ง | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 3
| - จัดทำแนวทางการเบิกกระดาษ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน | 1 ปี/ครั้ง
| - กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระดาษอย่างอย่างไรให้ประหยัด เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ | 1 ปี/ครั้ง | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 3
| - กิจกรรมการรณรงค์ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนพิมพ์ เพื่อลดความสูญเสียและสิ้นเปลืองกระดาษ | ทุกเดือน
3.4 | การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการของสำนักงาน
| - การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเชิญและจัดประชุม | ทุกครั้งที่มีการประชุม | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 3
- การนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เวลาประชุม
- มีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 | หน่วยงานมีการดำเนินงานจัดการขยะในสำนักงาน ดังนี้ | ทุกเดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 4
- การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
- การรณรงค์ให้บุคลากรใส่ใจในการคัดแยกขยะก่อนนำขยะไปทิ้ง เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นการลดการใช้ขยะ
- การรณรงค์ในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
5.1 | การจัดการคุณภาพภายในหน่วยงาน
| มีการจัดการคุณภาพภายในหน่วยงาน เช่น ความสะอาด แสง เสียง เพื่อให้หน่วยงานน่าอยู่ และมีความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน | ทุกเดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 5
หมวดที่ 6 การจัดชื้อและจัดจ้าง
6.1 | รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน | ทุกเดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 6
6.2 | เก็บข้อมูล เพื่อส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดชื้อจัดจ้าง | 1 ครั้ง/ปี

## แผนการอบรม
แผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสำนักงานสีเขียว
กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ลำดับ ที่ | หลักสูตร/หัวข้อการอบรม/ กิจกรรม | เนื้อหา | รูปแบบกิจกรรม | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | [19 empty] | ผู้รับผิดชอบ | การประเมินผล
|  |  |  | วันที่ 2 | วันที่ 3 | วันที่ 4 | วันที่ 5 | วันที่ 6 | วันที่ 9 | วันที่ 10 | วันที่ 11 | วันที่ 12 | วันที่ 13 | วันที่ 16 | วันที่ 17 | วันที่ 18 | วันที่ 19 | วันที่ 20 | วันที่ 23 | วันที่ 24 | วันที่ 25 | วันที่ 26 | วันที่ 27
1 | การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน | การประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม | 1.รับชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง เกณฑ์ประเมิน และ Green Office คืออะไร - ปลูกจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | แบบทดสอบ ก่อน–หลัง
สื่อวีดิทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=PAck3nTernI&t=1s
https://www.youtube.com/shorts/T3IpAK6dKGY
2 | การใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | การประหยัดน้ำ ไฟ การใช้เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงาน และการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.รับชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง - การลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
สื่อวีดิทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=GVjbKpvPJ64&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=khKqQ1OM8ro
3 | การคัดแยกขยะและการจัดการของเสีย | การคัดแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย รวมถึงแนวทางลดขยะ | 1.รับชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง - ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก - วิธีแยกขยะสำนักงาน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
สื่อวีดิทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=7eXdYncOSXc
https://www.youtube.com/watch?v=5GdoSdf8cvY
4 | การจัดการคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในสำนักงาน | การดูแลเครื่องปรับอากาศ การควบคุมฝุ่น การระบายอากาศ พื้นที่ปลอดบุหรี่ กิจกรรม 5ส และการป้องกันสัตว์พาหะ | 1.รับชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง - มลพิษทางอากาศและการลดมลพิษทางอากาศ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
สื่อวีดิทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=Fz9nWD_0jLE
https://www.youtube.com/watch?v=lOepkZOrFIw
5 | การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม | หลักเกณฑ์การเลือกซื้อสินค้าฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน สินค้ารีไซเคิล และการตรวจสอบรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1.รับชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง - แนวทางการบำรุงรักษาห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อม - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อวีดิทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=zszr-MqydEw
https://www.youtube.com/watch?v=zoAm59vpFWI
6 | การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน | การป้องกันอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ จุดรวมพล และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน | 1.รับชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง - การรับมือกับอัคคีภัย 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
สื่อวีดิทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=1jf62grZRlM
7 | สรุปผลการดำเนินงาน |  | ประชุมทบทวนและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | [20 empty] | คณะทำงานหมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | สรุปผลและข้อเสนอแนะ
หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ก่อน–หลังการอบรม
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบก่อนการอบรม เพื่อประเมินระดับความรู้พื้นฐาน
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรม โดยใช้คำถามชุดเดียวกันหรือมีระดับความยากใกล้เคียงกัน
3. กำหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมต้องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม
5. กรณีผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ทบทวนเนื้อหาและทำแบบทดสอบซ้ำ
6. สรุปผลคะแนน ภาพถ่ายกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไว้เป็นหลักฐาน